## user stories
USER STORIES
ID | DESCRIÇÃO | PONTOS DE HISTÓRIA | VALOR DE NEGÓCIO | TESTES DE ACEITAÇÃO
1 | Como um usuário, eu quero autenticar no sistema, de modo que apenas eu possa acessar os dados da minha conta. | 5 | 6 | O acesso a conta do usuário de ser feito unicamente via usuário e senha.
2 | Como um usuário, eu quero visualizar uma lista de livros, para que eu agilize o acesso aos livros. | 3 | 3 | A lista com o nome dos livros deve ser exibida.
3 | Como um usuário, eu quero visualizar um livro, de modo que eu possa ter mais detalhes sobre ele. | 3 | 5 | Todas as informações disponíveis sobre o livro devem ser exibidas.
4 | Como um usuário, eu quero marcar a leitura de um livro, para que eu possa identificar os livros já lidos. | 5 | 3 | Livros marcados para leitura devem ser identificáveis na listagem e no detalhe dos livros.
5 | Como um usuário, eu quero visualizar o ranking de leitura dos usuários, de modo que eu saiba qual a minha posição entre os usuários. | 5 | 4 | A listagem de usuários deve ser ordenada pelo ranking.
6 | Como um usuário, eu quero visualizar meus pontos e meus troféus, para que eu saiba qual a minha pontuação atual e quais foram as minhas conquistas. | 5 | 5 | A pontuação e os troféus devem ser exibidos.

## tasks
TASKS
ID | DESCRIÇÃO | ITERAÇÃO | TAREFA ESTIMADA | TAREFA REAL
1 | Criar banco de dados com usuários e livros | 0 | 1 | 2
2 | Definir arquitetura do backend | 0 | 1 | 1
3 | Definir arquitetura do frontend | 0 | 1 | 2
4 | Criar tela principal | 1 | 1 | 1.5
5 | Criar barra e as rotas de navegação | 1 | 1 | 2.5
6 | Criar componente de tabela | 1 | 1 | 3.5
7 | Criar rota para recuperar a lista de livros | 1 | 0.5 | 0.5
8 | Criar tela de listagem de livros | 1 | 1 | 0.5
9 | Criar rota para detalhar um livro selecionado | 1 | 0.5 | 0.1
10 | Criar tela de detalhes do livro | 1 | 1 | 0.5
11 | Criar rota para marcar livro como lido | 1 | 0.5 | 0.2
12 | Criar componente para marcação e visualização de leitura do livro | 1 | 1 | 4.5
13 | Criar rota para recupear o ranking de leitura dos usuários | 1 | 1 | 0.2
14 | Criar tela de listagem de ranking de leitura de usuários | 1 | 1 | 0.5
15 | Criar componente para exibir o rank do usuário | 1 | 1 | 0.5
16 | Criar rota para autenticar com usuário e senha | 2 | 1 | 0.5
17 | Criar tela de autenticação | 2 | 1 | 1
18 | Criar formulário para autenticar com usuário e senha | 2 | 1 | 2
19 | Criar rota para verificar a sessão do usuário | 2 | 0.5 | 0.1
20 | Criar rota para recuperar a pontuação de leitura do usuário | 2 | 1 | 0.5
21 | Criar rota para recuperar a lista de troféus de leitura do usuário | 2 | 1 | 1.5
22 | Criar tela de listagem dos troféus do usuário | 2 | 1 | 0.5
23 | Criar componente para exibir a pontuação do usuário | 2 | 1 | 0.5

## attributes
ATTRIBUTES: USER
TIPO | NOMEAÇÃO
long | id
string | usuario
string | senha
int | pontuacao
Set<Livros> | livrosLidos
Set<Categorias> | trofeus
ATTRIBUTES: BOOK
TIPO | NOMEAÇÃO
long | id
string | titulo
string | autor
int | paginas
Categoria | categoria
String | capa
ENUM: CATEGORIES
TIPO | NOMEAÇÃO
* | romance
* | fantasia